## Slide 2: Tidsplan
Lønforhandlingsproces 2026 (LF26)

## Slide 3: Tidsplan – LF26
December 2025 & januar 2026: Planlægning og opstart
  Primo december:
      Direktører drøfter den interne lønforhandlingsproces med HR & LSU
              Særlig fokus på kommunikation af den lokale lønforhandlingsproces og forhandlingsresultatet. Herunder et særligt fokus på drøftelse af kriterier og strategiske overvejelser for tildeling af lønforbedring.
  (Fra) 8. december:
      Enheden skal senest inden juleferien sende en informationsmail til medarbejderne med invitation til det online selvindstillingsskema. Hvis enheden ønsker at lægge vægt på lokalt fastsatte kriterier, bør dette fremgå af mailen.
  12. januar:
      Koncern HR leverer lønforhandlingsarket. Der leveres ark til:
            Enhederne
        Tillidsrepræsentanterne (for de forhandlingsberettigede organisationer/PKAT)

## Slide 4: Tidsplan – LF26
Januar, februar & marts 2026: Forhandlinger forberedes og gennemføres jf. lokal aftalt proces
23. januar:
    Seneste frist for medarbejderne til at submitte deres selvindstilling
      Deadline er sat inden det nye Inside går live
27. marts:
    Frist for indsendelse af samtlige forhandlingsresultater til Koncern HR
      Det samlede lønforhandlingsresultat vil alene fremgå af lønforhandlingsarket

## Slide 5: Tidsplan – LF26
April & Maj 2026: Kommunikation og godkendelse af forhandlingerne
  Kommunikation af lønforhandlingsresultatet til den enkelte medarbejder påbegyndes, når resultatet er færdigforhandlet og godkendt i Koncern HR (undtagen for professorer og TAP-ledere)
  Medio april:
      Direktionsgodkendelse af Professorer og TAP-ledere. Først herefter kan de pågældende medarbejdere informeres.
  8. maj:
      Frist for at meddele Koncern HR, at kommunikationen af lønforhandlingsresultatet er afsluttet.
Maj: Udbetaling
  Ultimo maj:
    Koncern HR sender lønbreve til medarbejderens e-Boks. Koncern HR sender ikke kopi til øvrige.
  29. maj:
    Udbetalingsdato for lønforbedring (med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2026).